**Отчет**

**Об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие образования**

**Дальнереченского городского округа**

**на 2021-2023 года»**

**Муниципальное казенное учреждение**

**«Управление образования»**

**за 1 квартал 2021 год**

Начальник

МКУ «Управление образования» Н.Н. Шитько

исп. экономист Знаменская В.С.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнереченского город-

ского округа» на 2021 – 2023 годы утвержденной постановлением админ-истрации Дальнереченского городского округа от 23 марта 2021г. № 269 - па

**Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы**

Отчетный период **квартал**  (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель **МКУ «Управление образования» ДГО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный  исполнитель | Дата наступления контрольного  события | | | Фактический  результат  реализации  мероприятия | Расходы бюджета на реализацию  муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на  отчетную  дату, тыс.  руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная  бюджетная  роспись на  отчетную  дату, тыс.  руб. | Предусмотрено муниципальной  программой, тыс. руб. | Кассовое  исполнение  на  отчетную  дату, тыс.  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Доступное и качественное дошкольное, общее и дополнительное образование** | **485614,93** | **485614,93** | **123768,36** | **123768,36** |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Доступное и качественное дошкольное образование** | **182041,99** | **182041,99** | **36226,74** | **36226,74** |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 72289,50 | 72 289,50 | 17091,69 | 17091,69 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 102178,60 | 102 178,60 | 17058,93 | 17058,93 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 6973,89 | 6 973,89 | 1744,12 | 1744,12 |
| 1.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 600 | 600,00 | 332,00 | 332,00 |
| 1.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Современное и качественное образование детей** | **258218,97** | **258218,97** | **78747,59** | **78747,59** |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 58936,72 | 58936,72 | 16844,57 | 16844,57 |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 151175,56 | 151175,56 | 27748,58 | 27748,58 |
| 2.3 | Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 27303,69 | 27303,69 | 27303,69 | 27303,69 |
| 2.4 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 2.5 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 18603,00 | 18 603,00 | 4650,75 | 4650,75 |
| 2.6 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Организация дополнительного образования детей** | **26967,81** | **26967,81** | **5342,87** | **5342,87** |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 24715,13 | 24715,13 | 5342,87 | 5342,87 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1952,68 | 1 952,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 18386,16 | 18 386,16 | 3451,16 | 3451,16 |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы(1): | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы(2): | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |

(1)При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2)В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонение