**Отчет**

**Об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие образования**

**Дальнереченского городского округа**

**на 2021-2024 года»**

**Муниципальное казенное учреждение**

**«Управление образования»**

**за 1 квартал 2022 год**

Начальник

МКУ «Управление образования» Н.Н. Шитько

исп. экономист Знаменская В.С.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнереченского город-

ского округа» на 2021 – 2024 годы утвержденной постановлением админ-истрации Дальнереченского городского округа от 23 марта 2021г. № 269 - па

**Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы**

Отчетный период **1 квартал**  (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель **МКУ «Управление образования» ДГО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный  исполнитель | Дата наступления контрольного  события | | | Фактический  результат  реализации  мероприятия | Расходы бюджета на реализацию  муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на  отчетную  дату, тыс.  руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная  бюджетная  роспись на  отчетную  дату, тыс.  руб. | Предусмотрено муниципальной  программой, тыс. руб. | Кассовое  исполнение  на  отчетную  дату, тыс.  руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Доступное и качественное дошкольное, общее и дополнительное образование** | **545 797,69** | **545 797,69** | **115 157,33** | | **115 157,33** |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие: «Организация образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Доступное и качественное дошкольное образование** | **188 175,25** | **188 175,25** | **39 388,69** | | **39 388,69** |
| 1.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 88 121,27 | 88 121,27 | 19 992,05 | | 19 992,05 |
| 1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 92 998,44 | 92 998,44 | 17 800,00 | | 17 800,00 |
| 1.3 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 6 755,54 | 6 755,54 | 1 546,64 | | 1 546,54 |
| 1.4 | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных дошкольных образовательных организациях | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 300 | 300 | 50,00 | | 50,00 |
| 1.5. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для доступного и качественного образования детей»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **X** | **X** | **X** | **Современное и качественное образование детей** | **311 260,73** | **311 260,73** | **66 419,69** | **66 419,69** | |
| 2.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным общеобразовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 73 388,58 | 73 388,58 | 20 132,90 | 20 132,90 | |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 181 739,71 | 181 739,71 | 33 350,00 | 33 350,00 | |
| 2.3 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 28 313,50 | 28 313,50 | 8 300,00 | 8 300,00 | |
| 2.4 | Федеральный проект «Современная школа», субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1 020,00 | 1 020,00 | 236,79 | 216,79 | |
| 2.5 | Иной межбюджетный трансфер на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 18 369,00 | 18 369,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| 2.6 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 8 177,04 | 8 177,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7 | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 252,90 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.8 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Основное мероприятие: «Развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных на привлечение учащихся, к систематическим занятиям физической культурой и спортом»** | **МКУ «Управление образования» ДГО** | **Х** | **Х** | **Х** | **Организация дополнительного образования детей** | **21 761,77** | **21 761,77** | **5 516,98** | | **5 516,98** |
| 3.1 | Субсидии из местного бюджета муниципальным образовательным учреждениям Дальнереченского городского округа на организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 19 571,80 | 19 571,80 | 5 516,98 | | 5 516,98 |
| 3.2 | Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга, отдыха и занятости детей и подростков | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 1 869,97 | 1 869,97 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3 | Трудоустройство учащихся (рембригады) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 320,00 | 320,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.4. | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | **Дополнительное образование детей за счет средств бюджетов различных уровней** | **3 415,33** | **3 415,33** | **157,65** | | **157,65** |
| 3.1.1 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Дальнереченского городского округа (МОЦ) | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 3 415,33 | 3 415,33 | 157,65 | | 157,65 |
| 3.1.2 | Контрольное событие | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | X | X | X | | X |
| **Отдельные мероприятия программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией, руководство и управление в сфере образования | МКУ «Управление образования» ДГО | X | X | X | X | 21 184,61 | 21 184,61 | 3 674,32 | | 3 674,32 |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы(1): | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы(2): | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |

(1)При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2)В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонение