Приложение к приказу МКУ «Управление образования»

от 03.11.2022 года №103-А

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
на территории Дальнереченского городского округа в 2022/23 учебном году**

**Используемые сокращения:**

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования.

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования.

ЕГЭ - единый государственный экзамен.

ОГЭ - основной государственный экзамен. Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Министерство - министерство образования Приморского края.

Отдел контроля - отдел по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского края.

ППЭ - пункт проведения экзаменов.

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Приморском крае.

ЭМ - экзаменационные материалы.

ГЭК ПК - Государственная экзаменационная комиссия Приморского края.

ПК ИРО - ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования».

РЦОИ - структурное подразделение ПК ПРО, выполняющее функции Регионального центра обработки информации.

ФИПИ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».

МКУ УО – муниципальное казенное учреждение управление образования

ОО - общеобразовательные организации Приморского края.

ПК - предметная комиссия.

КК - конфликтная комиссия.

ППБ - нормативная правовая база.

НПА - нормативные правовые акты.

СМИ - средства массовой информации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные направления деятельности** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** |
| **1. Финансовое обеспечение ГИА** | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 1.1. | Заключение контрактов и договоров с физическими  и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11; выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА. | Март - декабрь 2023 года | МКУ УО  ОО |
| **2. Нормативное правовое обеспечение ГИА** | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 2.1. | Изучение НПБ регионального уровня, регламентирующей организацию и проведение ГИА в 2022/23 учебном году на территории Приморского края:  организационно - территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11; положений;  инструкций и др. | Октябрь 2022- март 2023 года | МКУ УО  ОО |
| 2.2. | Изучение НПА, регламентирующих проведение ГИА на территории Приморского края в 2022/23 учебном году. | Весь период ГИА | МКУ УО  ОО |
| **3. Обучение лип, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 3.1. | Участие в программах для обучения специалистов, привлекаемых для организации и проведения ГИА в 2023 году | Октябрь - ноябрь 2022 года | МКУ УО  ОО |
| 3.2. | Изучение информационно-методических материалов, обеспечивающих  подготовку и проведение ГИА в 2023 году | Декабрь 2022 года- февраль 2023 года | МКУ УО  ОО |
| 3.3. | Участие в обучении и квалификационном зачёте в системе ФГБНУ «ФИПИ» по программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования» | В соответствии с графиком  ФИЛИ | МКУ УО  ОО |
| 3.4. | Участие в федеральных семинарах ФГБНУ «ФИЛИ» для председателей и заместителей ПК | В соответствии с графиком  ФИЛИ | МКУ УО  ОО |
| 3.5. | Участие в региональных программах повышения квалификации по направлению подготовки экспертов региональных предметных комиссий. | В течение 2022/23 учебного  года | МКУ УО  ОО |
| 3.6. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:   * членов ГЭК ППЭ; * руководителей ППЭ; * организаторов в аудитории, вне аудитории; * технических специалистов ППЭ. | Февраль - май 2023 года | МКУ УО  ОО |
| 3.7. | Организация участия председателей (заместителей председателей) региональных предметных комиссий по учебным предметам в федеральных, межрегиональных семинарах, совещаниях, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА на задания с развернутым ответом. | В соответствии с графиком проведения указанных мероприятий | МКУ УО  ОО |
| 3.8. | Изучение методических, справочных материалов по организации, проверке, перепроверке итогового сочинения (изложения). | В течение 2022/23 учебного года | МКУ УО  ОО |
| 3.9. | Изучение методических, справочных материалов по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку. | В течение 2023 учебного года | МКУ УО  ОО |
|  | **Вариативная часть** |  |  |
| 3.10 | Участие в вебинарах, онлайн - консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения ГИА. | По отдельному графику | МКУ УО  ОО |
| 3.11. | Участие в вебинарах, онлайн - консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового сочинения. | По отдельному графику | МКУ УО  ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 3.12. | Участие в вебинарах, онлайн - консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения итогового собеседования. | По отдельному графику | МКУ УО  ОО |
| 3.13. | Участие в программах для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства РФ в сфере образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности. | В течение 2022/23учебного  года | ОО |
| **4. Организационное сопровождение ГИА** | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 4.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года:   * формирование списков участников ГИА (сбор заявлений для участия в ГИА); * назначение ППЭ, аудиторного фонда; * назначение работников для участия в ГИА; * заказ ЭМ. | Июль - август 2023 года | МКУ УО  ОО |
| 4.2. | Ознакомление с результатами ГИА в соответствии с утвержденным Министерством графиком. | По утвержденному графику | МКУ УО  ОО |
| 4.3. | Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА: | По графику ФЦТ | МКУ УО  ОО |
| - сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА- 9 и ГИА-11 в 2020/21 учебном году;  формирование списка участников итогового сочинения (изложения); формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку. | Октябрь 2022 - до 01 февраля 2023 года (ГИА-11) до 23 ноября 2022 года (ГИА-11) Октябрь 2022 - до 01 марта 2023 года (ГИА-9) | МКУ УО  ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение сведений в РИС: * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * лаборантов ППЭ; * ассистентов для обучающихся; * медицинских работников; * общественных наблюдателей; * членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК; * членов предметных комиссий; * членов конфликтных комиссий. | Ноябрь 2022 - август 2023 года | МКУ УО  ОО |
| 4.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения). | По расписанию, утвержденному Рособрнадзором | МКУ УО  ОО |
| 4.5. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку. | По расписанию, утвержденному Рособрнадзором | МКУ УО  ОО |
| 4.6. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, министерством здравоохранения Приморского края, министерством информационной политики Приморского края, ФГУП «Управление Спецсвязи по Приморскому краю», оператором связи, обеспечивающим ведение видеонаблюдения в ППЭ и в РЦОИ (включая их территориальные отделы и подразделения). | В течение всего периода ГИА | МКУ УО  ОО |
| 4.7. | Проверка готовности работы систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки | В соответствии с расписанием тестирования видео, утвержденным Рособрнадзором | ОО |
| 4.8. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов. | В течение всего периода ГИА | МКУ УО  ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.9. | Организация работы с гражданами в качестве общественных наблюдателей. | В утвержденные Порядком и НПБ министерством сроки | МКУ УО |
| 4.10. | Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА 2023. | По графику Рособрнадзора | МКУ УО  ОО |
| 4.11. | Установка технического оснащения ППЭ. | До 03 мая 2023 года | ОО |
| **5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 5.1. | Организация работы по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности по вопросам организации и проведения ГИА:  - размещение информации на официальных сайтах МКУ УО, ОО   * взаимодействие с муниципальными СМИ; * организация и проведение онлайн-конференций; * организация и проведение совещаний на муниципальном уровне; * направление информационных писем в ОО; * проведение классных, школьных, общегородских родительских   собраний;  - проведение консультаций;  - оформление школьных информационных стендов;  - работа телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА МКУ УО,ОО | В течение 2022/23 учебного года | МКУ УО  ОО |
| **6. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 6.1. | Мониторинг организации и проведения работы в образовательных организациях по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории края в 2023 году:   * размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных; * размещение соответствующей информации на сайтах МКУ УО, ОО;   - оформление информационных стендов в ОО;  - участие в совещаниях руководителей ОО, МКУ УО, общегородских родительских собраниях. | Весь период ГИА | МКУ УО |
| 6.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:  - мониторинг готовности ППЭ;  - мониторинг обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;  - мониторинг муниципальной НПБ, регламентирующей проведение ГИА на территории Дальнереченского городского округа;  - соблюдение порядка проведения ГИА;  - за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (условия хранения ЭМ и документов ГИА в ППЭ; организация доставки, процедура обработки и проверки ЭМ; передача, хранение и уничтожение материалов строгой отчетности). | Весь период подготовки и проведения ГИА | МКУ УО  ОО |
| 6.3. | Формирование корпуса общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ), в т.ч. их обучение. | Декабрь 2022 - май 2023 года | МКУ УО  ОО |
| 6.4. | Контроль за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. | В утвержденные сроки проведения сочинения (изложения), итогового собеседования  по русскому языку | МКУ УО |
| 6.5. | Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами:  - проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА; | Весь период ГИА | МКУ УО  ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - проверка миграции участников ГИА. |  |  |
| 6.6. | Определение категории участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов для создания специальных условий для прохождения ГИА. | Не позднее чем за 2 недели до соответствующего экзамена | МКУ УО  ОО |
| 6.7. | Соблюдение сроков уничтожения неиспользованных, использованных ЭМ, черновиков, а также ЭМ, прошедших обработку, других документов ГИА. | Согласно порядку проведения ГИА | МКУ УО  ОО |
| 6.8. | Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | Январь - май 2023 года | Министерство  РЦОИ  МКУ УО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. Анализ проведения ГИА в 2023 году** | | | |
| 7.1. | Проведение анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в Дальнереченском городском округе | Июль- сентябрь 2023 года | МКУ УО  ОО |
| 7.2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-И с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе: | Октябрь 2022 года | МКУ УО |
| - проведение серии городских методических семинаров для заместителей директоров по учебной части, учителей-предметников с целью | Август 2022года | МКУ УО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам. |  |  |
| **8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 8.1. | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА. | Июль - август 2023 года | ОО |
| 8.2 | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений обучающихся при обучении. | По отдельному плану | МКУ УО  ОО |
| 8.3 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей). | По отдельному плану | МКУ УО  ОО |
| 8.4. | Участие в реализации программ повышения квалификации для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. | Сентябрь - декабрь 2023 года | учителя-предметники |
| 8.5. | Участие в реализации программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ в 2023 году. | Сентябрь 2023 - январь 2024 года | учителя-предметники |
| 8.6. | Участие в реализации программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ОГЭ в 2023 году (математика, русский | Сентябрь 2023 - январь 2024 года | учителя-предметники |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | язык). |  |  |
| 8.8. | Организация и проведение семинаров для руководителей городских методических объединений (МО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО). | В течение 2022/23 учебного  года | МОУО |
| 8.9. | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений. | Сентябрь 2023 года | ОО |
|  | **Вариативная часть** |  |  |
| 8.10. | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании результатов мониторинговых исследований на территории Дальнереченского городского округа | Ноябрь 2023 года | МКУ УО  ОО |
| 8.11. | Проведение городского семинара-совещания с целью представления и анализа результатов мониторинга и исследований компетенций учителей русского языка (литературы) и математики ОО, представления проекта плана мероприятий по повышению качества общего образования; | Декабрь 2023 года | МКУ УО |
| 8.12. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий. | В течение 2022/23 учебного года | МКУ УО  ОО |
| 8.13. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. | В течение 2022/23 учебного  года | МКУ УО  ОО |
| 8.14. | Проведение мастер-классов педагогами, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам. | В течение 2022/23 учебного  года | МКУ УО  ОО |